## График
План-график ремонта подъездов ТСЖ Центральное
№ | Адрес подъезда МКД | № подъезда | Этажность | Источник финансирования | Дата последнего ремонта | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* | 2026*
1 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 4 | 5 | 14 | ТСЖ | 2012 | 2021: ремон с 1 по 14 этаж
2 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 4 | 4 | 14 | ТСЖ | 2015 | 2024*: ремон с 1 по 14 этаж
3 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 4 | 3 | 14 | ТСЖ | 2013 | 2022*: ремон с 1 по 14 этаж
4 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 4 | 2 | 14 | ТСЖ | 2019 | 2026*: ремон с 1 по 14 этаж
5 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 4 | 1 | 14 | ТСЖ | 2016 | 2025*: ремон с 1 по 14 этаж
6 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 8 | 1 | 14 | ТСЖ | 2016 | 2023*: ремон с 1 по 14 этаж
7 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 8 | 2 | 14 | ТСЖ | 2016 | 2023*: ремон с 1 по 14 этаж
8 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 8 | 3 | 14 | ТСЖ | 2018 | 2025*: ремон с 1 по 14 этаж
9 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 8 | 4 | 14 | ТСЖ | 2013 | 2022*: ремон с 1 по 14 этаж
10 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 8 | 5 | 14 | ТСЖ | 2015 | 2024*: ремон с 1 по 14 этаж
11 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 8 | 6 | 14 | ТСЖ | 2018 | 2026*: ремон с 1 по 14 этаж
12 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 6 | 1 | 16 | ТСЖ | 2010 | 2021: ремон с 1 по 16 этаж
13 | г.о. Балашиха мкр Железнодорожный.ул. Колхозная, д. 6 | 2 | 16 | ТСЖ | 2010 | 2021: ремон с 1 по 16 этаж
* При выделении софинансирования городской администрацией г. Балашиха сроки проведения ремонта согласно данного графика могут измениться.
Ремонт выполнен
Проводимые работы по текущему ремонта подъезда:
1 | Восстановление покрытия стен и потолков, в том числе, с полной штукатуркой в тех местах, где это необходимо.
2 | Ремонт и покраска поручней лесничных маршей
3 | Ремонт и покраска окон и дверей в местах общего пользования
4 | Замена при необходимости или восстановление отдельных участков напольного покрытия в местах общего пользования
5 | При необходимости замена светильноков освещения в местах общего пользования .
6 | Покраска стояков отопления в местах общего пользования
7 | Ремонт. покраска стволов и загрузочных клапанов мусоропровода